ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова Місцевої ради безбар'єрності
П'ятихатської міської ради
_________________ (ПІБ)
Протокол засідання № ___
від «___» ____________ 2026 р.

## ПІВРІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

уповноваженої особи з питань безбар'єрності П'ятихатської міської ради
на період до кінця 2026 року

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання | Фіксація виконання / Звітність |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Організаційні заходи та виконання невідкладних вимог |  |  |  |
| 1.1 | Оприлюднення на офіційному вебсайті П'ятихатської міської ради інформації про уповноважену особу | До 14.08.2026 | Уповноважена особа, відділ загальної, організаційної, кадрової роботи та цифровізації | Публікація інформаційного блоку на сайті. |
| 1.2 | Організація та проведення «годин безбар'єрності» для опанування безбар'єрного мовлення посадовими особами (визначення груп, формату та охоплення). | До 23.07.2026 | Уповноважена особа, керівники установ, організацій П’ятихатської територіальної громади | Звіт надісланий до Департаменту ЖКГ ОВА. |
| 1.3 | Підготовка та надсилання щоквартальних звітів за уточненими формами до Управління містобудування та архітектури ОВА з подальшим підтвердженням на паперових носіях. | Щоквартально (до 25 числа останнього місяця кварталу) | Уповноважена особа | Надіслано у форматі MS Word на е-пошти: morenko@adm.dp.gov.ua та dniproarh@adm.dp.gov.ua, копія на папері. |
| 2. | Оцінка ступеня безбар'єрності об'єктів (вимога Кам'янської РВА) |  |  |  |
| 2.1 | Проведення обстеження та оцінки ступеня безбар’єрності визначених Мінрозвитку типів об’єктів фізичного оточення і послуг із застосуванням цифрових чек-листів. | Серпень – перша половина вересня 2026 р. | Уповноважена особа, відділ земельних відносин, комунальної власності, містобудування та архітектури, керівники установ, організацій П’ятихатської територіальної громади | Заповнені у цифровому форматі чек-листи обстеження об'єктів. |
| 2.2 | Підготовка узагальненої інформації про результати оцінки (за формою додатка 6 до Порядку КМУ) | До 14.09.2026 | Уповноважена особа | Офіційний звіт |
| 3. | Контроль чинного плану та стратегічне планування (2025–2028 рр.) |  |  |  |
| 3.1 | Збір даних та підготовка підсумкового звіту про виконання в повному обсязі Плану заходів на 2025–2026 роки з реалізації Національної стратегії. | Вересень – жовтень 2026 р. | Уповноважена особа, структурні підрозділи П’ятихатської міської ради | Сформований аналітичний звіт. |
| 3.2 | Подання звіту про виконання Плану заходів на 2025–2026 роки на розгляд ради безбар'єрності та Департаменту ОВА. | До 23.10.2026 | Уповноважена особа | Офіційний звіт, надісланий до Департаменту ЖКГ ОВА. |
| 3.3 | Розроблення проєкту Плану заходів із реалізації Національної стратегії безбар'єрності в П'ятихатській громаді на 2027–2028 роки. | Жовтень – Листопад 2026 р. | Уповноважена особа, члени місцевої Ради безбар’єрності | Проєкт Плану заходів на 2027–2028 рр. |
| 3.4 | Презентація та затвердження проєкту Плану заходів на 2027–2028 роки на засіданні Місцевої ради безбар'єрності. | Грудень 2026 р. | Уповноважена особа | Рішення Місцевої ради безбар'єрності. |
| 4. | Практична взаємодія та доступність середовища |  |  |  |
| 4.1 | Поширення та впровадження в роботу практичного посібника «10 простих кроків» серед комунальних підприємств та суб'єктів бізнесу громади. | Серпень – вересень 2026 р. | Уповноважена особа, структурні підрозділи П’ятихатської міської ради | Офіційне доведення посібника |
| 4.2 | Організація та проведення громадських обговорень із представниками маломобільних груп та ветеранами для визначення їхніх першочергових потреб. | Вересень 2026 р. | Уповноважена особа, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» П’ятихатської міської ради | Протокол обговорень |
| 4.3 | Моніторинг та аналіз офіційного сайту міської ради на відповідність стандартам цифрової доступності (наявність версії для людей з порушеннями зору). | Листопад 2026 р. | Уповноважена особа, відділ загальної, організаційної, кадрової роботи та цифровізації | Налаштування доступності сайту «за замовчуванням». |
| 4.4 | Проведення інформаційної години для працівників апарату міськради щодо коректної комунікації та безбар'єрного спілкування. | Листопад 2026 р. | Уповноважена особа, відділ загальної, організаційної, кадрової роботи та цифровізації | Поширення електронного «Довідника безбар'єрності». |