## дод.1
Додаток1
Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023 року
1. | 0200000 | Виконавчий комітет П'ятихатської міської ради
| (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника)
2. | 0210000 | Виконавчий комітет П'ятихатської міської ради
| (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця)
3. | 0217310 | Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства
| (КПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності:
| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми | Кількість нарахованих балів
|  |  | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | х | х | х
Завдання
|  | Забезпечення будівництва об`єктів. Забезпечення реконструкції обєктів. | 0 | 0 | 137.9
|  | Загальний результат оцінки програми | 0 | 0 | 137.9
1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності
| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
| 1 | 2 | 3
| 1 | Забезпечення будівництва об`єктів. Забезпечення реконструкції обєктів. | Завдання бюджетної програми: забезпечення будівнитва об'єктів не було виконано у 2023 році, оскільки будівництво колонади у міському парку не було здійснено, причиною стало невиконання контрагентом договірних зобов'язань з виготовлення проектно-кошторисної документації по даному об'єкту.
2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність
| Міський голова |  | _______________Гілал ІСАЄВ
|  |  | (підпис) | (ініціали та прізвище)