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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
КП ПМР«КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС»                                                                      у сфері надання ритуальних послуг на 2026 - 2029 роки      
(за рахунок інвестиційної складової тарифу на ритуальні послуги, передбачених необхідним  мінімальним переліком окремих видів  ритуальних послуг)
Розділ І. Загальні положення
 Інвестиційна програма Комунального підприємства П’ятихатської міської ради «КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС» у сфері надання ритуальних послуг на 2026 – 2029 роки (за рахунок інвестиційної складової тарифу на ритуальні послуги, передбачених необхідним  мінімальним переліком окремих видів  ритуальних послуг) (далі – «Програма») розроблена відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» від 10 липня 2003 року №1102-ІV (із змінами), «Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності», затвердженої Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року №194, «Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань», затвердженого Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року №193, Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року №28 (зі змінами) та передбачає перелік заходів, строки та графік їх реалізації з відповідним обґрунтуванням, а також зазначенням джерел фінансування.
Програма не є цільовою програмою з питань місцевого самоврядування та спрямована на покращення утримання кладовищ шляхом капітальних вкладень  для облаштування контейнерних майданчиків, встановлення туалетів з водонепроникним вигребом та встановлення світлодіодних світильників для зовнішнього освітлення; покращення  надання ритуальних послуг та визначення економічно-обґрунтованих витрат КП ПМР "КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС" при розрахунку тарифу з надання ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.
 

Розділ ІІ. Інформація про підприємство
Комунальне підприємство П’ятихатської міської ради «КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС» є суб’єктом господарювання, створеним у формі комунального підприємства  рішенням П’ятихатської міської ради від 17 червня 2015 року за №1338-53/VI. 
Одним з видів діяльності підприємства є надання ритуальних послуг.       Відповідно до ст.9 Закону України «Про поховання та похоронну справу», рішенням П’ятихатської міської ради від 29.09.2021 року №654-13/VIІI «Про Порядок надання ритуальних послуг на території П’ятихатської міської територіальної громади та визначення ритуальної служби» Комунальне підприємство П’ятихатської міської ради «КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС» визначено спеціалізованим комунальним підприємством з надання ритуальних послуг на території П’ятихатської міської територіальної громади – Ритуальною службою, здійснює організацію поховання померлих і надає ритуальні послуги, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг та не передбачених необхідним мінімальним переліком, визначених Додатком 1 до п.1.4. «Порядку надання ритуальних послуг на території П’ятихатської міської територіальної громади» (зі змінами), затвердженого рішенням міської ради від 29.09.2021 року №654-13/VIІI.

Розділ ІІІ. Перелік заходів, мета та основні завдання Програми
 Відповідно до п. 4.11 Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року №28 (зі змінами), на кладовищі повинні бути спеціальні місця для встановлення контейнерів для збору зів’ялих квітів, вінків, сміття.
	На даний час на кладовищах міста П’ятихатки відсутні контейнерні майданчики, що призводить до утворення стихійних сміттєзвалищ на їх територіях. 
	На підставі вищевикладеного, підприємством планується використати кошти у сумі 51 170,20 грн на придбання матеріалів для облаштування контейнерних майданчиків на південному та північному кладовищах міста П’ятихатки.

Відповідно до пп.1,5 п.1 Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого Наказом Державного житлово-комунального господарства України від 19 листопада 2003 року №193 на території місць поховання розміщують туалети з водонепроникним вигребом. 
Зараз на жодному із кладовищ немає туалетів в радіусі 1 км. Для їх встановлення на кладовищах, підприємством планується використати кошти у сумі 95 000,00 грн.

Відповідно до п. 4.3 Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року №28 (зі змінами), вхідна зона, зона тротуарних церемоніалів, адміністративно-господарська зона та центральні дороги (алеї) кладовищ у містах повинні бути обладнані штучним освітленням. 
Враховуючи цьогорічний випадок вандалізму на Південному кладовищі міста, підприємство планує використати кошти в сумі 21 406,26 грн на придбання 19 світлодіодних світильників та встановлення їх на кладовищах міста. 
Додаток 1 до Програми та Пояснювальна записка додаються.


Розділ ІV. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування заходів Програми планується здійснити за рахунок планованого прибутку (рентабельності), включеного до інвестиційної складової тарифу на ритуальні послуги, передбачених необхідним  мінімальним переліком окремих видів  ритуальних послуг.
Розрахунок інвестиційної складової тарифу наведено у Додатку 2 до Програми.


Розділ V. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми надасть можливість:
· покращити якість надання ритуальних послуг;
· зменшити забруднення території кладовищ відходами та утворення стихійних сміттєзвалищ;
· зменшити шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я населення;
· попередження випадків вандалізму на території кладовищ міста;
· забезпечити дотримання вимог законодавства у сфері ритуального обслуговування.

 
 		


	Виконуючий обов’язки директора  
КП ПМР «КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС»                                       
	

	
Сергій БАЛЬВАС                     








                                                                                                                                                                                 Додаток 1 до Програми

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
                    КП ПМР«КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС» у сфері надання ритуальних послуг на 2026 - 2029 роки      

	№ з/п
	Найменування заходу та мета  реалізації
	Кількісні показники
	Обсяги фінансування, грн

	
	
	разом
	в тому числі роках
	разом
	в тому числі по роках

	
	
	
	ІІ пол. 2026
	2027
	2028
	І пол. 2029
	
	ІІ пол. 2026
	2027
	2028
	І пол. 2029

	1.
	Придбання матеріалів для облаштування контейнерного майданчику
	2
	1
	1
	-
	-
	51 170,20
	25 892,60
	25 277,60
	-
	-

	2.
	Придбання матеріалів для встановлення туалетів з водонепроникним вигребом
	2
	-
	-
	2
	-
	95 000,00
	-
	25 500,00
	69 500,00
	-

	3.
	Придбання та встановлення світлодіодних світильників для зовнішнього освітлення
	19
	-
	-
	-
	19
	21 406,26
	-
	-
	-
	21 406,26

	
	Разом розмір інвестиційної складової, в тому числі
	23
	-
	1
	2
	19
	167 576,46
	25 892,60 
	50 777,60
	69 500,00
	21 406,26

	
	Власні кошти, з них:
	23
	-
	1
	2
	19
	167 576,46
	25 892,60
	50 777,60 
	69 500,00
	21 406,26

	
	· прибуток на здійснення капітальних вкладень
	23
	-
	1
	2
	19
	167 576,46
	25 892,60
	50 777,60
	69 500,00
	21 406,26

	
	· амортизація
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	· інші власні джерела
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Залучені кошти, з них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Бюджетні кошти, з них
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	· державний бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	· місцевий бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Кошти позабюджетних фондів
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Інші джерела
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	РАЗОМ
	23
	-
	1
	2
	19
	167 576,46
	25 892,60
	50 777,60
	69 500,00
	21 406,26




Пояснювальна записка до 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
та розрахунку витрат

Відповідно до п.4.11 Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року №28 (зі змінами), на кладовищі повинні бути спеціальні місця для встановлення контейнерів для збору зів’ялих квітів, вінків, сміття.
Згідно Плану-схеми контейнерного майданчику, наведеної у Настанові з улаштування контейнерних майданчиків ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 (далі – Настанова), майданчик складається з контейнерів, огорожі та цементного покриття. 
 Для облаштування двох контейнерних майданчиків заплановано придбати контейнери в кількості 4 шт. та огорожу для майданчиків.

Вартість контейнерів взято з накладної на придбання контейнерів за програмою «Охорона та раціональне використання фонду навколишнього природного середовища на території П'ятихатської міської ради на 2021-2025 роки» в сумі 8 800,00 грн з ПДВ (копія накладної додається).
4 шт. х 8 800 грн = 35 200,00 грн (по 2 контейнери 1м х 1 м х 1,1 м).

Відповідно до п. 5.10 Настанови, огорожу контейнерного майданчика виконують із негорючих матеріалів за умови рівномірного влаштування отворів для провітрювання. Для встановлення огорожі було визначено наступні матеріали:
· Жорсткі зварні секції 2500 мм х 1550 мм – 994,40 грн /секція;
· Стовп для огорожі металевий 60 мм х 60 мм х 2500 мм – 740,00 грн/шт.;
· Кріплення для огорожі секційної 50 шт./упаковка – 615,00 грн/упаковка;
· Компоненти для бетонування стовпів (цемент, щебінь, пісок).
Вартість взято з мережі Інтернет.
Розрахунок вартості огорожі:
Згідно п. 5.12 Настанови довжина контейнерного майданчика становить:
1,75 м + 2 шт. х (0,35 м + 1 м) = 4,45 м
Згідно п. 5.12 Настанови ширина контейнерного майданчика становить:
2 х 1 м = 2 м
Загальна протяжність огорожі на 1 майданчик становить:
2 м + 4,45 м + 2 м =8,45 м (Відповідно до п. 5.10 Настанови, контейнерні майданчики треба огороджувати з трьох боків)
Необхідна кількість секцій на 1 майданчик:
8,45 м / 2,5 м = 3,38 шт. ≈ 4 шт.
Вартість огорожі:
1) секції – 4 шт. х 994,40 грн = 3 977,60 грн х 2 майданчики = 7 955,20 грн;
2) стовпи – 5 шт. х 740,00 грн = 3 700,00 грн х 2 майданчики = 7 400,00 грн;
3) кріплення – 1 уп. х 615,00 = 615,00 грн
Разом: 7 955,20 грн + 7 400,00 грн + 615,00 грн = 15 970,20 грн

Загальна вартість облаштування двох контейнерних майданчиків складає           51 170,20грн (35200,00+15970,20).
Для встановлення туалетів заплановано придбати дві кабіни під вигрібні ями та дві вигрібні ями 2000 л.
Вартість кабіни та ями взято з мережі Інтернет і становить:
· кабіна під вигрібну яму – 25 500,00 грн / шт.
25 500,00 грн х 2 шт. = 51 000,00 грн
· вигрібна яма – 22 000,00 грн / шт.
22 000,00 грн х 2 шт. = 44 000,00 грн
Разом: 51 000,00 грн + 44 000,00 грн = 95 000,00 грн.

Підприємством заплановано придбати та встановити 19 світлодіодних світильників для зовнішнього освітлення кладовищ. 
Вартість 1 світильника, згідно накладної №41 від 01 травня 2026 року, становить 1 097,80 грн.
19 шт. х 1 097,80 грн = 20 858,20 грн
Кошти в сумі 548,06 грн заплановано використати на придбання супутних матеріалів (болти, кріплення тощо).
Разом: 20 858,20 грн + 548,06 грн = 21 406,26 грн



Виконуючий обов’язки директора 
КП ПМР «КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС»			                   Сергій БАЛЬВАС



                                                                                                      Додаток 2 до Програми 

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА
тарифу на ритуальні послуги, передбачених необхідним  мінімальним переліком окремих видів  ритуальних послуг 

	№ з/п
	Перелік послуг
	Розмір рентабельності, як складової тарифу за переліком
 (на одне поховання), грн

	1
	Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання
	1,38

	2
	Оформлення свідоцтва про поховання
	0,84

	3
	Копання могили ручним способом
	225,51   

	4
	Монтаж та демонтаж намогильної споруди при організації підпоховання в існуючу могилу
	269,50

	
	РАЗОМ
	497,23    


Планова кількість поховань (по факту 2025 року) – 137 послуг.
Інвестиційна складова на 1 поховання – 497,23 грн  
	
Розрахунок:
497,23 грн х 137 послуг = 68 120,51 грн   
68 120,51 грн – 12 261,69 грн (18% оподаткування прибутку) = 55 858,82 грн/рік
55 858,82 грн х 3 роки = 167 576,46 грн – чистий плановий прибуток підприємства від інвестиційної складової тарифу на ритуальні послуги, передбачених необхідним  мінімальним переліком окремих видів  ритуальних послуг, який буде спрямовано на виконання Інвестиційної програми.

Розрахунок тарифу
на оформлення договору-замовлення на організацію 
та проведення поховання
	Вартість 1 люд./год при нормі робочого часу – 40 год/тиждень
	66,90 грн/год

	№ з/п
	Складові тарифу
	Норми
	Розрахунок
	Сума, грн 

	1
	Матеріали (папір)
	143,35 грн – 500 аркушів*
	143,35 грн /500 арк. х
1 арк. х 2 прим.
	0,57

	2
	Оплата праці доглядача кладовища**
	0,13 люд./год
	66,90 грн х 0,13 люд./год
	8,70

	3
	Нарахування на заробітну плату
	22,0%
	8,70 грн х 22,0%
	1,91

	4
	РАЗОМ прямі витрати
	
	0,57 грн + 8,70 грн + 1,91 грн
	11,18

	5
	Адміністративні витрати
	2,8%
	11,18 грн х 2,8%
	0,31

	6
	Собівартість
	
	11,18 грн + 0,31 грн
	11,49

	7
	Рентабельність
	12%
	11,49 грн х 12%
	1,38

	8
	Вартість однієї послуги
	
	11,49 грн + 1,38 грн
	12,87


Розрахунок тарифу
на оформлення свідоцтва на поховання
	Вартість 1 люд./год при нормі робочого часу – 40 год/тиждень
	66,90 грн/год

	№ з/п
	Складові тарифу
	Норми
	Розрахунок
	Сума, грн 

	1
	Матеріали (папір)
	143,35 грн – 500 аркушів*
	143,35 грн /500 арк. х 1 арк. х 1 прим.
	0,29

	2
	Оплата праці доглядача кладовища
	0,08 люд./год
	66,90 грн х 0,08 люд./год
	5,35

	3
	Нарахування на заробітну плату
	22,0%
	5,35 грн х 22,0%
	1,18

	4
	РАЗОМ прямі витрати
	
	0,29 грн + 5,35 грн + 1,18 грн
	6,82

	5
	Адміністративні витрати
	2,8%
	6,82 грн х 2,8%
	0,19

	6
	Собівартість
	
	6,82 грн + 0,19 грн
	7,01

	7
	Рентабельність
	12%
	7,01 грн х 12%
	0,84

	8
	Вартість однієї послуги
	
	7,01 грн + 0,84 грн
	7,85



РОЗРАХУНОК 
середньої норми часу (зима-літо) на копання 1 могили (люд./год),
розмір ями 2,0 х 1,0 х 2,0 куб. м, група ґрунтів – ІІ

	

Назва місяця
	Копання могили ручним способом 
(мерзлі ґрунти – 9,4 люд./год, 
не мерзлі ґрунти – 2,6 люд./год 
на 1 куб. м)
	Закопування могили 
(мерзлі ґрунти – 0,79 люд./год, 
не мерзлі ґрунти – 0,58 люд./год 
на 1 куб. м)

	
	Норма часу 
(на 1 куб. м ґрунту), люд./год
	Середня норма часу 
(на 4,0 куб. м ґрунту)
	Норма часу (на 1 куб. м ґрунту), люд/год.
	Середня норма часу 
(на 4,0 куб. м ґрунту)

	Січень
	9,4
	




17,2 люд./год
	0,79
	




2,53 люд./год



	Лютий
	9,4
	
	0,79
	

	Березень
	9,4
	
	0,79
	

	Квітень
	2,6
	
	0,58
	

	Травень
	2,6
	
	0,58
	

	Червень
	2,6
	
	0,58
	

	Липень
	2,6
	
	0,58
	

	Серпень
	2,6
	
	0,58
	

	Вересень
	2,6
	
	0,58
	

	Жовтень
	2,6
	
	0,58
	

	Листопад
	2,6
	
	0,58
	

	Грудень
	2,6
	
	0,58
	

	РАЗОМ
	51,6
	
	7,59
	



*Для розрахунку використовуються норми часу затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства №52 від  03.03.2009 р. «Про затвердження норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності».

Розрахунок тарифу
на копання могили
(викопування могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили)
	
	Могила розміром
	
	2,0м х 1,0м х 2,0 м
	4,0 куб. м

	
	Вартість 1 люд/год. при нормі робочого часу –          40 год/тиждень
	
	
	64,80 грн/год

	№ з/п
	Складові тарифу
	Норми
	Розрахунок
	Сума, грн

	1
	Оплата праці робітника ритуальних послуг
	
	
	

	1.1
	-планування площі по рейці
	0,13 люд/год
	64,80 грн х 0,13 люд/год х 2,0 кв. м
	33,70

	1.2
	-копання могили ручним способом
	17,2 люд/год
	64,80 грн х 17,2 люд/год
	1114,56

	1.3
	-закопування могили та формування намогильного насипу
	2,53 люд/год
	64,80 грн х 2,53 люд/год
	163,94

	2
	РАЗОМ заробітна плата
	
	33,70 + 1114,56 + 163,94
	1312,20

	3
	Нарахування на заробітну плату
	22,0%
	1312,20 грн х 22,0%
	288,68

	4
	РАЗОМ прямі витрати
	
	1312,20 + 288,68
	1600,88

	5
	Загальновиробничі витрати
	
	Додаток 1
	227,21

	6
	Виробнича собівартість
	
	1600,88+227,21
	1828,09

	7
	Адміністративні витрати
	2,8%
	1828,09 грн  х 2,8%
	51,19

	8
	Рентабельність
	12%
	(1828,09 + 51,19) х 12%
	225,51

	9
	Вартість однієї послуги
	
	1828,09+51,19+225,51
	2104,79



Розрахунок тарифу
на монтаж та демонтаж намогильної споруди при організації 
підпоховання в існуючу могилу
	
	Могила розміром
	
	2,0 м х 1,0 м х 2,0 м
	4,0 куб. м

	
	Вартість 1 люд./год при нормі робочого часу –          40 год/тиждень
	
	
	64,80 грн/год

	
	Намогильна споруда (одинарне поховання, товщина плити від 100 до 300 мм, площа лицьової поверхні по зовнішньому вимірюванню до 1,5 кв. м)                  
	 р.4 п.4.2
	1,5 кв. м х 0,3 м
	0,45 куб. м

	
	Норма часу на копання могили (з урахуванням  проведення робіт з підпоховання в існуючу могилу (р.1п.1абз.5))
	(розрахунок 
середньої норми часу (зима-літо) на копання 1 могили)
	17,2 люд./год х 0,9
	15,48
люд./год

	
	Монтаж намогильної споруди (складальної, з бетону або натурального каменю, товщина плити від 100 до 300 мм, площа лицьової поверхні по зовнішньому вимірюванню до 1,5 кв. м)
	на 1 плиту (р.4 п.4.2)
	(2,8 люд./год +2,6 люд./год +3,1 люд./год)/3
	2,83 люд./год

	
	Демонтаж намогильної споруди (бетонної з гравієм, вручну)
	на 1 куб. м конструкції – 8,7 люд./год
(р.4 п.4.7)
	8,7 люд./год х 
0,45 куб. м
	3,92

	№ з/п
	Складові тарифу
	Норми
	Розрахунок
	Сума, грн. 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оплата праці робітника ритуальних послуг
	
	
	

	1.1
	-монтаж, демонтаж намогильної споруди
	2,83 люд./год
3,92 люд./год
	(2,83 люд./год +
3,92 люд./год) х 64,80 грн
	437,40

	1.2
	-копання могили ручним способом
	15,48 люд/год
	64,80 грн х 15,48 люд/год
	1003,10

	1.3
	-закопування могили та формування намогильного насипу
	2,53 люд/год
	64,80 грн х 
2,53 люд/год
	163,94


	2
	РАЗОМ заробітна плата
	
	437,40+1003,10+ 163,94
	1604,44

	3
	Нарахування на заробітну плату
	22,0%
	1604,44 грн х 22,0%
	352,98

	4
	РАЗОМ прямі витрати
	
	1604,44+352,98
	1957,42

	5
	Загальновиробничі витрати
	
	Додаток 1
	227,21

	6
	Виробнича собівартість
	
	1957,42 грн + 
227,21 грн
	2184,63

	7
	Адміністративні витрати
	2,8%
	2184,63 грн  х 2,8%
	61,17

	8
	Рентабельність
	12%
	(2184,63 грн + 61,17 грн) х 12%
	269,50

	9
	Вартість однієї послуги
	
	2184,63 грн + 61,17 грн + 269,50 грн
	2515,30




Виконуючий обов’язки директора 
КП ПМР «КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС»			                   Сергій БАЛЬВАС                                                                                                                                                                                 
