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ПРОТОКОЛ № 8
засідання Ради безбар’єрності

від 22 липня 2026 року							м. П’ятихатки
ГОЛОВУВАВ: Олександр БІЛОТКАЧ, перший заступник міського голови
ПРИСУТНІ члени Ради:

Ігор ЦИБЕНКО
Ксенія МОЙСЄЄНКО
Олена ОМЕЛЬЧУК
Валентин ДЕМЯНЧУК
Юлія КОБА
Лариса КРУТЕНКО
Віталій ІЛЮЩЕНКО
Оксана ТРЕТЯК (представник Сергія КОМАРОВА)
Любава САКОВИЧ (представник Діани КОРЕНОВСЬКОЇ)
Марина БІДНА





ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд та затвердження Піврічного плану роботи уповноваженої особи з питань безбар'єрності П'ятихатської міської ради на період до кінця 2026 року.
1. СЛУХАЛИ:
Ігоря ЦИБЕНКО — уповноважену особу з питань безбар'єрності П'ятихатської міської ради, яка презентувала присутнім проєкт Піврічного плану роботи до кінця 2026 року.
Доповідач зазначив, що план сформовано на основі визначених 10 ключових завдань уповноваженого, а також з урахуванням невідкладних вимог Міністерства розвитку громад та територій України, Департаменту ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОВА та Кам’янської РВА.
Уповноважена особа детально зупинилася на основних блоках плану, які необхідно виконати у визначені терміни:
· Організаційний блок: Проведення до 23 липня 2026 року «годин безбар'єрності» для опанування безбар'єрного мовлення посадовими особами міської ради та щоквартальне звітування перед Управлінням містобудування та архітектури ОВА у форматі Word.
· Блок оцінки та моніторингу: Проведення спільно з відділом земельних відносин, комунальної власності, містобудування та архітектури до 14 вересня 2026 року обстеження об'єктів фізичного оточення громади із заповненням цифрових чек-листів.
· Блок стратегічного планування та звітності: Підготовка до 05 жовтня 2026 року підсумкового звіту про виконання Плану заходів на 2025–2026 роки. Також у жовтні-листопаді заплановано розроблення нового Плану заходів на 2027–2028 роки.
· Практичний блок: Впровадження посібника «10 простих кроків» серед комунальних підприємств, організація громадських обговорень у вересні з маломобільними групами та перевірка доступності офіційного сайту міськради.
Доповідач наголосив, що цей план є лаконічним, чітким та повністю реалістичним для виконання протягом наступних шести місяців.
ВИСТУПИЛИ:
Ксенія МОЙСЄЄНКО, яка відзначив важливість та оперативність підготовки плану, особливо в частині дотримання термінів проведення «годин безбар'єрності» до 23 липня та підготовки звітів до системи PROJECT UA до 5 жовтня. Запропонував підтримати та затвердити презентований план роботи.
Ігор ЦИБЕНКО, який звернув увагу присутніх на необхідність облаштування спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю на території П’ятихатської міської територіальної громади. Було наголошено на важливості встановлення відповідних дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки як на об’єктах комунальної власності, так і на територіях приватних підприємств (торговельних центрів, аптек, ринків тощо) відповідно до вимог чинного законодавства та державних будівельних норм.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» — 11, «Проти» — 0, «Утримались» — 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Презентований Піврічний план роботи уповноваженої особи з питань безбар'єрності П'ятихатської міської ради на період до кінця 2026 року затвердити.
2. Уповноваженій особі з питань безбар'єрності забезпечити безумовне та своєчасне виконання заходів, передбачених планом.
3. Відділу земельних відносин, комунальної власності, містобудування та архітектури та іншим структурним підрозділам міської ради надавати всебічне сприяння уповноваженій особі під час виконання заходів плану.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову місцевої ради безбар'єрності.

Голова комісії							Олександр БІЛОТКАЧ
Секретар комісії							Ксенія МОЙСЄЄНКО
